สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แนวทางการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงราย สู่วิถีพอเพียงตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

…………………………………………………………………………….

วัตถุประสงค์โครงการ

๑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลไกชุมชนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนโดยใช้  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนที่แก้ปัญหา ตอบสนองครัวเรือนเป้าหมาย ก่อให้เกิดทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ และการถ่ายทอดเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการชุมชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่สมบูรณ์

ตัวชี้วัดโครงการ

- ร้อยละ 80 ของจำนวนครัวเรือนยากจนมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี 2560 หรือครัวเรือน

เป้าหมายของอำเภอที่เข้าร่วมโครงการฯมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

- ร้อยละของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่สมบูรณ์ เพิ่มขึ้น 18 หมู่บ้าน

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชน 1.1.กิจกรรมการพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการ และ 1.2.กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 18  หมู่บ้านๆละ 30 คน  จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  540  คน

กลุ่มเป้าหมาย

  - แกนนำ/ผู้นำของหมู่บ้าน ( ผญบ./กม./ปราชญ์ชุมชน/ประธานประชาคม/

คณะกรรมการคุ้ม) 						จำนวน 4 คน

  - ผู้แทนกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน(ออมทรัพย์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี/OTOP)  จำนวน  2  คน

  - ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี 2560 ที่สามารถพัฒนาได้ภายใน

หมู่บ้านหรือครัวเรือนเป้าหมายที่ยากจนที่มีความตั้งใจที่เข้าร่วมโครงการฯ

จำนวน 22 คน

  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคีการพัฒนา/ประชารัฐ/พัฒนากรตำบล จำนวน  2  คน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครัวเรือนเป้าหมาย ด้านฝึกอาชีพสู่ความยั่งยืนกลุ่มเป้าหมายอำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 18 หมู่บ้านๆละ 22 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 396 คน

กลุ่มเป้าหมาย

- ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี 2560 ที่สามารถพัฒนาได้ภายใน

หมู่บ้านหรือครัวเรือนเป้าหมายยากจนของหมู่บ้านที่มีความตั้งใจที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 22 คน

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ความยั่งยืน กิจกรรมจัดเวทีประชาคมฯ

เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กร ปราชญ์ชุมชน ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 15 คน

/กิจกรรมที่ 4 เชิดชูหลักปรัชญาของ.....

กิจกรรมที่ 4 เชิดชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคนเชียงราย

กลุ่มเป้าหมาย

- แกนนำ/ผู้นำของหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน	- ผู้แทนกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน

- ครัวเรือนต้นแบบ	- ภาคีการพัฒนา		- เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

- กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้าน

รายละเอียดการดำเนินงานรายกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงราย สู่วิถีพอเพียงตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย |  | เนื้อหาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกการขับเคลื่อนชุมชน กิจกรรมการพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการ (แกนนำและครัวเรือนเป้าหมาย |  |  |  |
| ๑.1 อบรมเสริมสร้างองค์ความรู้กลไกการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเปิดโครงการ ระยะเวลา ๑ วัน (ดำเนินการระดับ จังหวัด) | จำนวน 18 หมู่บ้านๆละ 30 คน 540 คน | ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหรือผู้แทน มอบแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายสู่ความยั่งยืน 2. ปราชญ์ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น บรรยายและเล่าประสบการณ์ “การขับเคลื่อน และกระบวนในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 3. ปราชญ์ชุมชนผู้ประสบความสำเร็จในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เล่าประสบการณ์ “การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินในระดับครัวเรือน กลุ่ม และชุมชน” |  |
| 1.2 การนำความรู้นำมาประยุกต์ใช้ในหมู่บ้าน (ดำเนินการในหมู่บ้าน) ระยะเวลา 2 วัน | จำนวน 18 หมู่บ้านๆละ 30 คน 540 คน | 1. วิเคราะห์ศักยภาพทุนชุมชน สู่ความยั่งยืน (ศักยภาพที่เด่นของชุมชน พัฒนาเป็นต้นแบบ/เชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน) 2. เสริมสร้างการบริหารจัดการชุมชนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จัดทำแผนพัฒนา สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมก่อเกิดความยั่งยืน) 3. การคัดเลือกกิจกรรมสาธิตในการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย 4. กิจกรรมวางแผนการศึกษาดูงาน |  |
| กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | เนื้อหาการดำเนินงาน |  |
| 1.3 การสร้างเสริมประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน (ดำเนินการในระดับจังหวัด) | จำนวน 18 หมู่บ้านๆละ 30 คน 540 คน | การศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ต่างๆในภูมิภาค เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ให้กับ แกนนำและครัวเรือนเป้าหมาย ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำความรู้ ประสบการณ์นำมาปฏิบัติและนำมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านฯ รวมทั้งการจัดการความรู้ของหมู่บ้านฯ |  |
| 2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครัวเรือนเป้าหมาย ด้านฝึกอาชีพสู่ความยั่งยืน |  |  |  |
| ฝึกอบรมให้ความรู้และการสาธิตอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้าน ระยะเวลา 2 วัน (ดำเนินการในหมู่บ้าน) | จำนวน 18 หมู่บ้านๆละ 22 คน รวม 396 คน | การฝึกอบรมให้ความรู้และกิจกรรมสาธิตอาชีพตามแผนปฏิบัติการของครัวเรือนเป้าหมาย โดยให้หมู่บ้านมีการรวมกลุ่ม(หลัก 5 ก) และพัฒนากลุ่มสู่ OTOP |  |
| 3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ความยั่งยืน |  |  |  |
| 3.1 การจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นหมู่บ้านแห่ง การเรียนรู้ (ดำเนินการในหมู่บ้าน) | จำนวน 18 หมู่บ้านๆละ 1๕ คน รวม 270 คน จำนวน 1 วัน | ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง |  |
| 3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง | จำนวนหมู่บ้าน 18 แห่ง | 1) จัดทำป้ายศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ขนาด กว้าง .60 ม. ยาว 1.80 เมตร) 2) จัดทำป้ายนิทรรศการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 18 อำเภอๆละ 6 ป้าย (ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 1.80 เมตร) 3) จัดทำนิทรรศการสำเร็จรูป ขนาด 3.00 เมตร x 3.00 เมตร 4) ปรับปรุงและพัฒนาฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านละ 6 ฐาน 5) จัดซื้อเครื่องเสียงแบบลากจูง ขนาด 120 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 6) จัดซื้อเก้าอี้เบาะหนัง 18 หมู่บ้าน ๆ ละ 25 ตัว (รายการที่ 5,6 ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบได้เนื่องจากสำนักงบประมาณจัดสรรมาในหมวดของงานจ้าง) |  |
| 3.3 ปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ | จำนวนหมู่บ้าน 18 แห่ง | 1) จัดทำแท่นพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมสวนหย่อม 2) จัดทำป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1 ป้าย 3) ส่งเสริมรั้วกินได้ สวยงาม 4) จัดทำป้ายครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง |  |
| 4. เชิดชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคนชียงราย |  |  |  |
| จัดนิทรรศการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงคนเชียงราย (ดำเนินการในระดับจังหวัด) | 1 ครั้ง 2 วัน หมู่บ้านทั้ง 18 อำเภอเข้าร่วมกิจกรรมการ จัดนิทรรศการฯ | เพื่อจัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของทั้ง 18 อำเภอ สู่สาธารณชน |  |