## จปฐ. 62
แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 จังหวัดเชียงราย
ที่ | กิจกรรม | 2561 |  |  | 2562 | [8 empty] | หน่วย | หมายเหตุ
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รับผิดชอบ
1 | ตรวจสอบครัวเรือนเป้าหมาย และความพร้อมของแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. | [12 empty] | จ./อ
2 | จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ คณะทำงานติดตาม นิเทศการจัดเก็บข้อมูลฯ | [12 empty] | จ.
และหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดข้อมูลฯ
3 | อำเภอแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ แต่งตั้งผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล | [12 empty] | อ. | ภายใน 15 พ.ย. 2561
| จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ส่งสำเนาให้จังหวัดและเสนอรายชื่อคณะทำงานระดับอำเภอให้จังหวัด | [12 empty] | อ. | ภายใน 15 พ.ย. 2561
4 | อำเภอส่งทะเบียนผู้บันทึกข้อมูลฯ ให้จังหวัดเพื่อลงทะเบียนในระบบออนไลน์ | [12 empty] | อ. | ภายใน 15 พ.ย. 2561
5 | จังหวัดลงทะเบียนผู้ใช้งานโปรแกรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ แล้วแจ้งรายชื่อให้กรมการพัฒนาชุมชน | [12 empty] | จ.
6 | ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 | [12 empty] | จ. | 241751
7 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ | [12 empty] | จ.
8 | ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562 | [12 empty] | จ./อ.
9 | ฝึกอบรมเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ แก่ผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 | [12 empty] | จ.
10 | รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | [12 empty] | จ./อ.
11 | ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน | [12 empty] | ผู้จัดเก็บ/จ./อ.
12 | รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ผ่านระบบรายงาน online | [12 empty] | จ./อ. | ตั้งแต่ 10 ธ.ค. 61 ทุกวันพฤหัสบดี
13 | บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน | [12 empty] | ผู้บันทึก/จ./อ.
14 | นิเทศ ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด | [12 empty] | จ./อ.
15 | นำเสนอผลการจัดเก็บ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับ อปท. | [12 empty] | อ./พัฒนากร
| จัดทำคำรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับ อปท. ส่งให้อำเภอ | [13 empty] | ภายใน 28 ก.พ. 2561
16 | นำเสนอผลการจัดเก็บ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ | [12 empty] | อ.
| และจัดทำคำรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ส่งให้จังหวัด | [13 empty] | ภายใน 15 มี.ค. 2561
17 | คัดเลือกผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น และส่งรายชื่อให้จังหวัด | [12 empty] | อ. | ภายใน 31 มี.ค. 2561
18 | สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และจัดทำคำรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. | [12 empty] | จ.
ระดับจังหวัด ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน
19 | ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | [12 empty] | จ.
20 | ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | [12 empty] | จ.
21 | ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน | [12 empty] | จ./อ.

## กชช 62
แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงราย
ที่ | กิจกรรม | 2561 |  |  | 2562 | [8 empty] | หน่วย | หมายเหตุ
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รับผิดชอบ
1 | จังหวัด แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๖2 | [12 empty] | จ..
2 | อำเภอตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย และจำนวนแบบสอบถามข้อมูล กชช. ๒ค | [12 empty] | จ./อ.
3 | อำเภอจัดทำคำสั่งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ และคำสั่งแต่งตั้งผู้บันทึกข้อมูล กชช.2ค | [12 empty] | จ./อ. | ภายใน 15 พ.ย. 2561
แล้วส่งสำเนาคำสั่งฯ และทะเบียนรายชื่อผู้บันทึกข้อมูลฯ ให้จังหวัด
4 | ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด | [12 empty] | จ. | 241751
5 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ | [12 empty] | จ.
6 | ฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล กชช. ๒ค แก่ผู้บันทึกข้อมูลฯ | [12 empty] | จ.
7 | จัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค ทุกหมู่บ้านในเขตชนบท | [12 empty] | อ.
8 | รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ผ่านระบบรายงาน online | [12 empty] | จ./อ. | ตั้งแต่ 10 ธ.ค. 61 ทุกวันพฤหัสบดี
9 | บันทึกและประมวลผลข้อมูล กชช. ๒ค | [12 empty] | ผู้บันทึก/จ./อ.
10 | นิเทศ ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค | [12 empty] | จ./อ.
11 | นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | [12 empty] | อ./พัฒนากร | ภายใน 29 มี.ค 2561
และจัดทำคำรับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้อำเภอ
12 | นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับอำเภอ และจัดทำคำรับรองคุณภาพ | [12 empty] | อ. | ภายใน 12 เม.ย. 2561
ข้อมูล กชช. 2ค ระดับอำเภอ ส่งให้จังหวัด
13 | นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับจังหวัด และจัดทำคำรับรองคุณภาพ | [12 empty] | จ.
ข้อมูล กชช. 2ค ระดับจังหวัด ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน
14 | ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | [12 empty] | จ.
15 | ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน | [12 empty] | จ./อ.