โครงการที่       		................. /๒๕63

โครงการ		พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลัก		พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมย่อยที่ 1 	พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยง

กิจกรรมย่อยที่ 1.2.2.1	สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานรับผิดชอบ    	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ........................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.หลักการและเหตุผล

รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562  ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามรรถในการแข่งขันสูง ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นหลักการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน

กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนคือ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงราย ได้รับเป้าหมายในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 206 หมู่บ้าน ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้แทนครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ................... จึงได้จัดทำโครงการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้าน    ที่สมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนครอบครัวพัฒนาอย่างน้อย 30 ครัวเรือน/หมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น ............. คน/ครัวเรือน

โดยคัดเลือกจากครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีคุณสมบัติ และมีกิจกรรมสมควรเป็นแบบอย่าง และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ  สามารถขยายผลสู่ครอบครัวอื่น ๆ ได้ ด้วยการจัดเป็นจุดเรียนรู้ของชุมชนได้ต่อไป (จำนวน ....... หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน )  ตามรายชื่อหมู่บ้านที่แนบ

4. พื้นที่ดำเนินการ

ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน............../หรือสถานที่ที่กำหนด  ของหมู่บ้านเป้าหมาย

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562) อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 วัน

6.วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

/1. พิจารณาคัดเลือก……

-2-

1. กำหนดรูปแบบ วิธีการจัดสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาจากกรอบ

การเรียนรู้ (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่) ดังนี้

1.1 สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ (มุ่งเน้นการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิด หรือ Mindset)

1.2 วิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละขั้นตอนที่กำหนด

1.3 แนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน อาทิเช่น การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนา การบริหารจัดการชุมชน และการจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 เป้าหมายการพัฒนาตามแนวทาง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) มุ่งเน้นการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญที่ต้องประเมินผล วิธีการประเมิน และกำหนดวันประเมินร่วมกัน

2. จัดสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 วัน ตามรูปแบบ และ

วิธีการที่กำหนด ตามข้อ 1 โดยมุ่งเน้นการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสู่การปฏิบัติของครอบครัวพัฒนาเป้าหมาย ดังนี้

3.1 สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการ

3.1.1 มีการปลูกผัก พืชสวนครัว เพื่อใช้เป็นประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายประจำวันตามสภาพพื้นที่ของครัวเรือน

3.1.2 มีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน  เช่น ไก่ เป็ด ปลา กบ หรืออื่น ๆ ตามที่สภาพของพื้นที่แต่ละครัวเรือนจะทำได้

3.1.3 มีการแปรรูป ผลิตผลในบ้านเพื่อเป็นการถนอมอาหาร และใช้ประโยชน์ของในครัวเรือนรูปแบบต่าง ๆ

  - สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยการ

3.2.1 มีการบริหารจัดการขยะ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะคัดแยกขยะ นำกลับมาใช้ซ้ำ หมักขยะเปียกเพื่อเป็นปุ๋ย หรือถังขยะเปียกลดโลกร้อน

3.2.2 มีการจัดสุขลักษณะในบ้าน โดยการจัดบริเวณบ้าน สะอาดเป็นระเบียบไม่เป็น

แหล่งเพาะเชื้อโรค และพาหะนำโรคสวยงาม เช่น รั้วกินได้ ไม้ดอกไม้ประดับ สะดวกปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ประกอบอาชีพ

3.2.3 มีการใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกื้อกูลกัน เช่น น้ำจากการซักผ้านำไปรดต้นไม้ เป็นต้น

  - สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการ

3.3.1 มีการปฏิบัติศาสนากิจตามพิธีตามความเชื่อเป็นประจำ มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเจือจานระหว่างกัน

3.3.2 มีการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสาอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณะ ของหมู่บ้านการปรับปรุง ถนน คู คลองหรือการร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ

/3.3.3 มีการออกกำลังกาย...........

-3-

3.3.3 มีการออกกำลังกายเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพร่างกายที่เข็งแรง ครัวเรือนต้องมีการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประจำ

4. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ส่งจังหวัด ภายใน 7 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ

7. งบประมาณ

งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  จำนวนเงิน ..................................... บาท (...................................) รายละเอียดแนบท้าย

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครอบครัวพัฒนาเป้าหมายมีความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยน  การใช้ชีวิต

และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9. ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนครอบครัวพัฒนาเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา จำนวนทั้งหมด ............. คน/ครัวเรือน

๑๐. ผู้เสนอโครงการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

(ลงชื่อ)

(................................................)                               
                                                                     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ                          
๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง..............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)  ...............................................

(...........................................)

พัฒนาการอำเภอ..................

๑2. ผู้เห็นชอบโครงการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง..............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)  ...............................................

(...........................................)

นายอำเภอ..................

๑3. ผู้อนุมัติโครงการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

...........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)  ............................................................

(นายอุทัย  หอมนาน.)

พัฒนาการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย