## งบหน้า
งบหน้ารายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ.................................
หน่วยงาน ............................................
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดคำขอของหน่วยงาน
| หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ.......................................
กิจกรรม ..........................................

## ตย.งบหน้า
(- ตัวอย่าง -) งบหน้ารายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หน่วยงาน ............................................
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย |  | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | หน่วยดำเนินการ
| หน่วยนับ | จำนวน | งบดำเนินงาน (บาท) | งบลงทุน (บาท) | รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  | 197514500 | 53849100 | 251363600
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน |  |  | 197514500 | 53849100 | 251363600
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี |  |  | 197514500 | 53849100 | 251363600
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว |  |  | 197514500 | 53849100 | 251363600
1.1 เตรียมความพร้อมชุมชนเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว |  |  | 47514500 | 3849100 | 51363600
1.1.1 ประชุมเตรียมความพร้อม Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3 ครั้ง | รุ่น/คน/วัน | 1/1,500/2 | 3123600 | 0 | 3123600 | กรมฯ
1.1.2 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี | รุ่น/คน/วัน | 100/50/5 | 44390900 | 3849100 | 48240000 | กรมฯ/โรงเรียน OTOP
1.2 พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว |  |  |  |  | 0
1.2.1 ..................................... |  |  |  |  | 0
1.3 จัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว |  |  |  |  | 0
1.3.1 .................................... |  |  |  |  | 0
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว |  |  |  |  | 0
2.1.1............................... |  |  |  |  | 0
2.2 ส่งเสริม/พัฒนาเสน่ห์ ประเพณี วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน |  |  |  |  | 0
2.2.1 ........................... |  |  |  |  | 0
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว |  |  | 150000000 | 50000000 | 200000000
3.1 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน |  |  | 50000000 | 0 | 50000000
3.1.1 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน | คน/กลุ่ม | 3040 | 50000000 | 0 | 50000000
3.2 พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว |  |  | 100000000 | 50000000 | 150000000
3.2.1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) | ผลิตภัณฑ์ | 20000 | 100000000 | 50000000 | 150000000 | กรมฯ
3.3 ออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว |  |  |  |  | 0
3.3.1 .................................. |  |  |  |  | 0
3.4 จัดทำแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว |  |  |  |  | 0
3.4.1 ............................... |  |  |  |  | 0
กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น |  |  |  |  | 0
4.1 ออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย |  |  |  |  | 0
4.1.1 ................................... |  |  |  |  | 0
4.2 เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองและเมืองหลัก |  |  |  |  | 0
4.2.1 .................................. |  |  |  |  | 0
4.3 จัดทำต้นแบบ 50 เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว (ส่วนกลาง) |  |  |  |  | 0
4.3.1 ................................ |  |  |  |  | 0
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว |  |  |  |  | 0
5.1 การประชาสัมพันธ์ Online/Offline |  |  |  |  | 0
5.1.1 ................................ |  |  |  |  | 0
5.2 เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวทุกช่องทางการสื่อสาร |  |  |  |  | 0
5.2.1 .............................. |  |  |  |  | 0
5.3 เสริมพลังชุมชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว |  |  |  |  | 0
5.3.1 ............................. |  |  |  |  | 0
5.4 จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) |  |  |  |  | 0
5.4.1 .............................................. |  |  |  |  | 0

## รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ..................................
ผลผลิต/โครงการ | รายการค่าใช้จ่าย | [9 empty] | งบประมาณ ปี 2562 | วงเงินที่เข้า คณะอนุ กรรมาธิการอื่น | เสนอปรับลด ต่อคณะอนุฯ ฝึกอบรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการ.... | โครงการ....................
ความเป็นมา/มติ ครม./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. .............................
2. .............................
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
1. .............................
2. .............................
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
1. .............................
2. .............................
ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน
1. ......................................
2. .....................................
3. .....................................
4. ...................................
5. ......................................
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน .............. คน ประกอบด้วย
ระยะเวลาดำเนินงาน ................................................
ตัวชี้วัดกิจกรรม : 1. ...................................................
2 ...................................................
สถานที่ดำเนินการ .....................................................
หน่วยดำเนินการ ......................................................
งบประมาณ ................ บาท มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
| งบดำเนินงาน | [7 empty] | 0 | บาท
| 1) ค่าตอบแทน | [7 empty] | 0 | บาท
| - ค่าตอบแทนวิทยากร ราชการ (บรรยาย) | คน | X | 12000 | บาท | X | ชม. | = | 0 | บาท
| - ค่าตอบแทนวิทยากร เอกชน (บรรยาย) | คน | X | 600 | บาท | X | ชม. | = | 0 | บาท
| - ค่าตอบแทนวิทยากร ราชการ (กลุ่มย่อย) | คน | X | 12000 | บาท | X | ชม. | = | 0 | บาท
| - ค่าตอบแทนวิทยากร เอกชน (กลุ่มย่อย) | คน | X | 600 | บาท | X | ชม. | = | 0 | บาท
| 2) ค่าใช้สอย | [7 empty] | 0 | บาท
| - ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) | คน | X |  | บาท | X | มื้อ | = | 0 | บาท
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | คน | X |  | บาท | X | มื้อ | = | 0 | บาท
| - ค่าเอกสารการประชุม | คน | X |  | บาท |  |  | = | 0 | บาท
| 3) ค่าวัสดุ | [7 empty] | 0 | บาท
| - ค่าวัสดุ |  |  |  | บาท |  |  | = | 0 | บาท
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น |  |  |  | = | 0 | บาท
หมายเหตุ : | 1. อัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายฯ ที่สำนักงบประมาณกำหนด
2. ใช้ตัวเลขอารบิก และงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมขอให้กำหนดตัวเลขถึงหลักร้อย

## ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ผลผลิต/โครงการ | รายการค่าใช้จ่าย | [11 empty] | งบประมาณ ปี 2561 | วงเงินที่เข้า คณะอนุ กรรมาธิการอื่น | เสนอปรับลด ต่อคณะอนุฯ ฝึกอบรม | ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการ | โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | [11 empty] | 641723000
สร้างสัมมาชีพ | ความเป็นมา/มติ ครม./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชุมชนตามหลัก | รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพและให้หน่วยงานราชการ
ปรัชญาของ | ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางใยการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน/
เศรษฐกิจ | ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนรุ้จักประหยัด ขยันทำกิน ทำใช้ เพื่อเป็ฯการลรายจ่าย และการประกอบอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มรายได้
พอเพียง | ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของรัฐบาล จำนวน 23,589 หมู่บ้าน และถึงแม้จะมีการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แต่สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบอาชีพของประชาชนภาคการเกษตรในชุมชนมีภาวะความเสี่ยงของอาชีพภาคการเกษตรที่เกิดจากการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม เช่น ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
โรคพืช ผลผลิตต่ำ ราคาผลผลิตตกต่ำ ไม่มีอาชีพหรือรายได้เสริมหลังฤดูการผลิต และมีการรวมกลุ่มอาชีพค่อนข้างน้อย ส่วนกลุ่มที่มีอยู่ก็ไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
อย่างเพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนในเขตชนบทย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในเมือง กรมการพัฒนาชุมชนจึงดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้เกิดสัมมาชีพ สร้างรายได้แก่ครอบครัว/ชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสัมมาชีพชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชีพของครัวเรือนตามแนวสัมมาชีพชุมชนโคยการขับเคลื่อนภายใต้ประชารัฐ
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ไม่มีอาชีพหรือผู้ว่างงาน ผู้มีอาชีพอยู่แล้วและต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ ผู้มีรายได้น้อยหรือต้องการอาชีพเสริม ผู้ต้องการต่อยอดอ่ชีพ หรือกลุ่มอาชีพ
ที่ต้องการพัฒนาอาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ 521,360 ราย/ครัวเรือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับการเส่งเสริมอาชีพ ประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ
| กิจกรรมที่ 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล | [11 empty] | 22580000 |  |  | - ประชาชนในหมู่บ้าน/
| วัตถุประสงค์ | [14 empty] | ตำบลได้รับการพัฒนา
| 1. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชน | [14 empty] | และส่งเสริมการสร้าง
| 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการ | [14 empty] | สัมมาชีพชุมชนจาก
| แผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชน | [14 empty] | แผนงาน/โครงการที่
| ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน | [14 empty] | บรรจุในแผนชุมชน
| 1. กำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในเรื่องการสร้างสัมมาชีพ | [14 empty] | ระดับตำบล
2. เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ สังเคราะห์แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำเข้าเวที
3. ดำเนินการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพตามขั้นตอน
4. จัดทำรูปเล่มบูรณาการแผนชุมชนสร้างสัมมาชีพและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปผลการดำเนินงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 110,800 คน ประกอบด้วย
- คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และหน่วยงานภาคี จำนวน 5,540 ตำบล ๆ ละ
อย่างน้อย 20 คน รวมทั้งสิ้น 110,800 คน
ระยะเวลาดำเนินงาน ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) จุดละ 1 วัน
ตัวชี้วัดโครงการ : 1.จำนวนแผนชุมชนระดับตำบล 5,540 ตำบล มีการนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
2.ร้อยละ 85 ของตำบล (4,709 ตำบล) ที่มีการบูรณาการแผนชุมชนสร้างสัมมาชีพและนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชน
สถานที่ดำเนินการ ดำเนินการระดับตำบล 5,540 ตำบล ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด
หน่วยดำเนินการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการ 5,540 ตำบล
งบประมาณ 22,580,000 บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
| 1) ค่าใช้สอย | [9 empty] | 22492400 | บาท
| - ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) | 110800 | คน | X | 100 | บาท | X | 1 | มื้อ | = | 11080000 | บาท
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 110800 | คน | X | 35 | บาท | X | 2 | มื้อ | = | 7756000 | บาท
| - ค่าเอกสารการประชุม | 110800 | คน | X | 33 | บาท |  |  |  | = | 3656400 | บาท
| 2) ค่าวัสดุ | [9 empty] | 87600 | บาท
| - ค่าวัสดุ |  |  |  | 87600 | บาท |  |  |  | = | 87600 | บาท
[5 empty] | ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | = | 22580000 | บาท
| กิจกรรมที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | [11 empty] | 619143000
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสัมมาชีพชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของครัวเรือนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนโดยการขับเคลื่อนภายใต้ประชารัฐ
พื้นที่ดำเนินการ
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ในความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรและชนบท จำนวน 23,589 หมู่บ้าน ดำเนินการขยายผลร้อยละ 70 ของหมู่บ้านเดิม จำนวน 16,512 หมู่บ้าน
2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่นอกความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรและชนบท จำนวน 3,628 หมู่บ้าน
3. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ในภูมิภาค จำนวน 11 แห่ง /ศูนย์ฝึกอบรมของส่วนราชการอื่น ๆ
กลุ่มเป้าหมาย
1. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน พื้นที่ในความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตร และชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 16,512 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน รวม 82,560 คน
2. ผู้นำสัมมาชีพ/ปราชญ์ชุมชน ที่ผ่านการค้นหาและขึ้นทะเบียนจังหวัด ซึ่งไม่อยู่ในพื้นที่ของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท จำนวน 3,628 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน รวม 18,140 คน
3. ประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ในความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท จำนวน 16,512 หมู่บ้านๆ ละ 20 ครัวเรือน รวม 330,240 ครัวเรือน
4. ประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่นอกความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท จำนวน 3,628 หมู่บ้านๆ ละ 20 ครัวเรือน รวม 72,560 ครัวเรือน
วิธีดำเนินการ
1. พัฒนาศักยภาพผู้นำสัมมาชีพที่เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
2. สร้างกลไกและเครื่องมือการสร้างสัมมาชีพชุมชนภายใต้การบูรณาการภาคประชารัฐ
3. ส่งเสริมการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยการสร้างการเรียนรู้ด้านอาชีพแก่ผู้ต้องการฝึกอาชีพ ด้วยการฝึกปฏิบัติอาชีพ
4. ส่งเสริมให้ประชารัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
6. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ
7. พัฒนาและยกระดับการประกอบสัมมาชีพของประชาชนและกลุ่มอาชีพให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
| 2.1 พัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน | [11 empty] | 49802000
| 2.1.1 สร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชน | [11 empty] | 13205800 |  |  | ผู้นำสัมมาชีพสามารถ
| กรมการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ | [14 empty] | ถ่ายทอดความรู้ด้าน
| ยโยบายของรัฐบาล โดยได้ดำเนินการตามภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ | [14 empty] | อาชีพแก่ประชาชน
| วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้นำสัมมาชีพให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ จำนวน 45 รุ่น รุ่นละเฉลี่ย 80 คน รวม 3,628 คน | [14 empty] | กลุ่มเป้าหมายได้
ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน
สร้างผู้นำสัมมาชีพให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ จำนวน 45 รุ่น รุ่นละเฉลี่ย 80 คน รวม 3,628 คน
1) ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตร
2) ดำเนินการตามหลักสูตร
- ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- บรรยาย อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา สรุปบทเรียน ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม
กรอบหลักสูตร 1) แนวคิดสัมมาชีพ 2) ทักษะการเป็นวิทยากร 3) การสร้างแรงบันดาลใจ 4) การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระยะเวลาดำเนินการ รุ่นละ 5 วัน ในไตรมาส 1
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 90 ของผู้นำสัมมาชีพที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพได้
หน่วยดำเนินการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง
สถานที่ดำเนินการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง
งบประมาณ 13,205,800 บาท (สิบสามล้านสองแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
| 1) ค่าใช้สอย | [9 empty] | 12698000 | บาท
| - ค่าอาหาร | 3628 | คน | x | 150 | บาท | x | 13 | มื้อ | = | 7074600 | บาท
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 3628 | คน | x | 35 | บาท | x | 10 | มื้อ | = | 1269800 | บาท
| - ค่าพาหนะ | 3628 | คน | x | 600 | บาท | x | 2 | เที่ยว | = | 4353600 | บาท
| 2) ค่าวัสดุ | [9 empty] | 507800 | บาท
| - ค่าวัสดุ | 3628 | คน | x | 70 | บาท |  |  |  | = | 253900 | บาท
| - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม | 3628 | คน | x | 70 | บาท |  |  |  | = | 253900 | บาท
[7 empty] | ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น |  |  |  | 13205800 | บาท
| 2.1.2 เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรผู้ช่วยสัมมาชีพชุมชน | [11 empty] | 36596200
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ผู้นำ/ปราชญ์ชาวบ้านนอกพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท จำนวน 3,628 หมู่บ้านๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 18,140 คน
ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน
1. กำหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบหลักสูตร วิธีการ และคู่มือแนวทางสำหรับการพัฒนาทักษะวิทยากรผู้ช่วย
2. เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ สังเคราะห์ทักษะพื้นฐาน (ทุนเดิม) ที่มีของวิทยากรผู้ช่วยเป้าหมาย
3. ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน อาทิ เช่น การค้าหา รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์
ข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนา (โดยเฉพาะข้อมูลด้านอาชีพ) และการจัดทำแผนชุมชน ฯลฯ
4. จัดทำฐานข้อมูลวิทยากรผู้ช่วยที่ผ่านการพัฒนา
5. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม จำนวนผู้นำ/ปราชญ์ชาวบ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรผู้ช่วย 18,140 คน
หน่วยดำเนินการ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการหมู่บ้านละ 5 วัน ในไตรมาส 1 - 2
งบประมาณ มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
| 1) ค่าตอบแทน | [9 empty] | 19591200 | บาท
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) | 3628 | คน | X | 600 | บาท | X | 9 | ชม. | = | 19591200 | บาท
| 2) ค่าใช้สอย | [9 empty] | 15419000 | บาท
| - ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) | 18140 | คน | X | 100 | บาท | X | 5 | วัน | = | 9070000 | บาท
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 18140 | คน | X | 70 | บาท | X | 5 | วัน | = | 6349000 | บาท
| 3) ค่าวัสดุ | [9 empty] | 1586000 | บาท
| - ค่าวัสดุ | 18140 | คน | X | 70 | บาท |  |  |  | = | 1269800 | บาท
| - ค่าเอกสารประกอบการประชุม | [8 empty] | = | 316200 | บาท
[7 empty] | ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น |  |  | = | 36596200 | บาท
| 2.2 สร้างและขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน | [11 empty] | 569341000
| 2.2.1 ขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (คร.21-40 ใน หมู่บ้านเดิม ปี 60) | [11 empty] | 459859200 |  |  | - มีหมู่บ้าน/ ครัวเรือน
| วัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลความสำเร็จของการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่ทำให้ชุมชนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างและทำให้เกิดความต้องการประกอบอาชีพ | [14 empty] | ที่ประกอบอาชีพตาม
| เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนตนเอง และเป็นการฝึกการถ่ายทอดของทีมสัมมาชีพชุมชนให้เกิดการพัฒนาในกระบวนการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ | [14 empty] | แนวทางเพิ่มขึ้นทำให้
| มากยิ่งขึ้น | [14 empty] | เกิดอาชีพรายได้ให้กับ
| กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม | [14 empty] | ชุมชนมากขึ้น
1. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน จำนวน 16,512 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน รวม 82,560 คน ในปีงบประมาณ 2560
2. ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาตร์ที่ 1 จำนวน 16,512 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน/ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น 330,240 คน/ครัวเรือน (เป็นครัวเรือนใหม่ที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน)
ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน
1. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ดำเนินการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ
และภาคีการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การสนับสนุน โดยดำเนินการตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามที่กรมฯ กำหนด
2. เมื่อดำเนินการตามกรอบการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อย ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ดำเนินการดังนี้
2.1 ส่งเสริม ติดตามสนับสนุน และกำกับให้ 20 ครัวเรือนสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ เพื่อมีรายได้หรือลดรายจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง
2.2 สนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนรวมกลุ่ม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ และอาชีพของตัวแทนครัวเรือนเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 330,240 คน/ครัวเรือน
หน่วยดำเนินการ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการหมู่บ้านละ 5 วัน ในไตรมาส 2 - 3
งบประมาณ 459,859,200 บาท (สี่ร้อยห้าสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
| 1) ค่าตอบแทน | [9 empty] | 29721600 | บาท
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) | 16512 | คน | x | 600 | บาท | x | 3 | ชม. | = | 29721600 | บาท
| 2) ค่าใช้สอย | [9 empty] | 350880000 | บาท
| - ค่าอาหาร | 412800 | คน | x | 100 | บาท | x | 5 | วัน | = | 206400000 | บาท
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 412800 | คน | x | 70 | บาท | x | 5 | วัน | = | 144480000 | บาท
| 3) ค่าวัสดุ | [9 empty] | 79257600 | บาท
| - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพ | 330240 | คน | x | 200 | บาท |  |  |  | = | 66048000 | บาท
| - ค่าจัดทำคู่มือฝึกอบรมอาชีพ | 330240 | เล่ม | x | 40 | บาท |  |  |  | = | 13209600 | บาท
[7 empty] | ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น |  |  |  | 459859200 | บาท
| 2.2.2 สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (3,628 หมู่บ้านใหม่) | [11 empty] | 101039800 |  |  | - คนในชุมชน มีอาชีพ
| วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในอาชีพ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับครัวเรือน | [14 empty] | เพิ่มขึ้นจากการดำเนิน
| ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | [14 empty] | กิจกรรมตามแนวทาง
| กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม | [14 empty] | การสร้างสัมมาชีพชุมชน
1. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านละ 1 คน (รวม 3,628 คน)
และทีมผู้นำ/ปราชญ์ชุมชนหมู่บ้านละ 4 คน (รวม 14,512 คน) รวมทีมวิทยากรทั้งสิ้น 18,140 คน
2. ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท จำนวน 3,628 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน/ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 72,560 คน/ครัวเรือน
ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน
1. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ดำเนินการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ
และภาคีการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การสนับสนุน โดยดำเนินการตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามที่กรมฯ กำหนด
2. เมื่อดำเนินการตามกรอบการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อย ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ดำเนินการดังนี้
2.1 ส่งเสริม ติดตามสนับสนุน และกำกับให้ 20 ครัวเรือนสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ เพื่อมีรายได้หรือลดรายจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง
2.2 สนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนรวมกลุ่ม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ และอาชีพของตัวแทนครัวเรือนเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 72,560 คน/ครัวเรือน
หน่วยดำเนินการ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการหมู่บ้านละ 5 วัน ในไตรมาส 2 - 3
งบประมาณ 329,000,000 บาท (สามร้อยยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
| 1) ค่าตอบแทน | [9 empty] | 6530400 | บาท
| - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำสัมมาชีพในการฝึกอบรม | 3628 | คน | x | 600 | บาท | x | 3 | ชม. | = | 6530400 | บาท
| 2) ค่าใช้สอย | [9 empty] | 77095000 | บาท
| - ค่าอาหาร | 90700 | คน | x | 100 | บาท | x | 5 | วัน | = | 45350000 | บาท
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 90700 | คน | x | 70 | บาท | x | 5 | วัน | = | 31745000 | บาท
| 3) ค่าวัสดุ | [9 empty] | 17414400 | บาท
| - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพ | 72560 | คน | x | 200 | บาท |  |  |  | = | 14512000 | บาท
| - ค่าจัดทำคู่มือฝึกอบรมอาชีพ | 72560 | เล่ม | x | 40 | บาท |  |  |  | = | 2902400 | บาท
[7 empty] | ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น |  |  |  | 101039800 | บาท
| 2.2.3 ขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางประชารัฐ | [11 empty] | 8442000
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่
2 เพื่อให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้ง 5 กระบวนการ (การเข้าถึงปัจจัยการผลิต,
การสร้างองค์ความรู้, การตลาด, การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน, การบริหารจัดการ) ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน
1. จังหวัดดำเนินการศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยร่วมกับบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ชุมชนเป้าหมาย โดยยึดหลัก 3 กลุ่มงาน และ 5 กระบวนการ มีแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้ 1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 2) การสร้างองค์ความรู้ 3) การตลาด 4) การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน 5) การบริหารจัดการ
2. จังหวัดดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐตามศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่
3. จังหวัดและส่วนกลางดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการ
4. จัดทำสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด และคณะทำงาน
เฉลี่ยจังหวัดละ 30 คน รวม 2,280 คน และคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จำนวน 23 คน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 20 คน
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 2,333 คน
สถานที่ดำเนินการ จังหวัด และส่วนกลาง
หน่วยดำเนินการ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และส่วนกลาง
ระยะเวลาดำเนินงาน 10 วัน ในไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) (ในพื้นที่ 76 จังหวัด)
ตัวชี้วัดโครงการ:
1. จังหวัดมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด อย่างน้อย 10 ครั้ง
2. จังหวัดมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามและพัฒนาศักยภาพของชุมชน กลุ่ม ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย อย่างน้อย 6 ครั้ง
3. สามารถส่งเสริมให้จังหวัดขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม
งบประมาณ 8,442,000 บาท (แปดล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
| 1) ค่าใช้สอย | [9 empty] | 7746000 | บาท
| - ค่าอาหารสำหรับการประชุม (จังหวัด) | 2280 | คน | X | 100 | บาท | X | 10 | มื้อ | = | 2280000 | บาท
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม (จังหวัด) | 2280 | คน | X | 35 | บาท | X | 20 | มื้อ | = | 1596000 | บาท
| - ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (จังหวัด) | 48600 | บาท | X | 76 | จังหวัด |  |  |  | = | 3693600 | บาท
| - ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่(ส่วนกลาง) | 9800 | บาท | X | 18 | จังหวัด |  |  |  | = | 176400 | บาท
| 2) ค่าวัสดุ | [8 empty] | = | 696000 | บาท
| - ค่าวัสดุ (จังหวัด) | 76 | จังหวัด | X | 6000 | บาท |  |  |  | = | 456000 | บาท
| - ค่าจัดทำเอกสารรูปแบบการขับเคลื่อน | 4000 | เล่ม | X | 60 | บาท |  |  |  | = | 240000 | บาท
| การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ | [8 empty] | = | 8442000 | บาท

## ฟอร์มแผนปฏิบัติงานฯ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .......
หน่วยงาน................ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
แผนงานงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม |  | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |  | หน่วย
[5 empty] | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  | ดำเนินการ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ร้อยละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
แผนงาน : ....................
ผลผลิต/โครงการ : ..................
กิจกรรม....................
1) ............................
2) ............................
หมายเหตุ : 1. จัดส่งแผนการปฏิบัติงานฯ ตามแบบฟอร์มให้กองแผนงาน ทั้งนี้ ให้ส่งไฟล์ข้อมูลทาง ระบบ OA ถึงกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย
2. ขอความร่วมมืออย่าปรับแบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
3. ใช้ตัวเลขอารบิก และงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรม และแต่ละเดือน ขอให้กำหนดตัวเลขถึงหลักร้อย เท่านั้น ไม่ลงเศษหลักสิบ หรือหลักหน่วย

## ตัวอย่างแผนฯ.
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน................... กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
แผนงานงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม |  |  | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |  | หน่วย
[6 empty] | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ร้อยละ |  |  |  |  | 100 |  | 58.7103 |  |  |  | 33.2506 |  |  |  | 6.2693 |  |  |  | 1.7698 |  |  |  | 100
งบประมาณรวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 907167000 |  | 532600300 |  |  |  | 301638600 |  |  |  | 56873100 |  |  |  | 16055000 |  |  |  | 907167000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ |  |  |  |  | 907167000 |  | 7920000 | 244136800 | 280543500 |  | 151761700 | 112865000 | 37011900 |  | 30900 | 4770700 | 52071500 |  | 4101400 | 1564800 | 10388800 |  | 907167000
และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน |  |  |  |  | 20284200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20284200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20284200
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน |  |  |  |  | 20284200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20284200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20284200
ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน |  |  |  |  | 20284200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20284200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20284200
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน |  |  |  |  | 20284200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20284200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20284200
1. สนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน |  |  | ครัวเรือน | 10054 | 20284200 |  |  |  |  | 10054 |  |  | 20284200 | [8 empty] | อำเภอ | 20284200
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง |  |  |  |  | 886882800 |  | 7920000 | 244136800 | 280543500 |  | 151761700 | 112865000 | 16727700 |  | 30900 | 4770700 | 52071500 |  | 4101400 | 1564800 | 10388800 |  | 886882800
โครงการ สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  | 886882800 |  | 7920000 | 244136800 | 280543500 |  | 151761700 | 112865000 | 16727700 |  | 30900 | 4770700 | 52071500 |  | 4101400 | 1564800 | 10388800 |  | 886882800
กิจกรรมหลักที่ 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล |  |  | รุ่น/คน/วัน | 6,095/121,900/1 | 23770500 | 6,095/121,900/1 |  | 7133100 | 16637400 | [12 empty] | อำเภอ | 23770500
กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  | 863112300 |  | 7920000 | 237003700 | 263906100 |  | 151761700 | 112865000 | 16727700 |  | 30900 | 4770700 | 52071500 |  | 4101400 | 1564800 | 10388800 |  | 863112300
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ |  |  |  |  | 863112300 |  | 7920000 | 237003700 | 263906100 |  | 151761700 | 112865000 | 16727700 |  | 30900 | 4770700 | 52071500 |  | 4101400 | 1564800 | 10388800 |  | 863112300
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด |  |  | รุ่น/คน/วัน | 1/23,589/1 | 11794500 | 15,276/1 |  |  | 7638000 | 8,313/1 |  | 4156500 | [9 empty] | จังหวัด | 11794500
2. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ระดับหมู่บ้าน |  |  | รุ่น/คน/วัน | 23,589/117,945/3 | 56613600 | 11,500/57,500/3 | 7920000 | 10560000 | 9120000 | 12,089/60,445/3 | 8160000 | 20853600 | [9 empty] | อำเภอ | 56613600
3. พัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนระดับตำบล |  |  |  |  | 3275500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3047500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 228000 | 0 |  | 3275500
| 3.1 พัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนระดับตำบลด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) |  | รุ่น/คน/วัน | 76/6,095/1 | 3047500 |  |  |  |  | 76/6,095/1 |  |  | 3047500 | [8 empty] | จังหวัด | 3047500
| 3.2 ประเมินมาตรฐานผู้นำสัมมาชีพชุมชนระดับตำบล |  | รุ่น/คน/วัน | 76/1,140/1 | 228000 | [12 empty] | 76/1,140/1 |  | 228000 |  | จังหวัด | 228000
4. พัฒนาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงานสัมมาชีพชุมชน |  |  | รุ่น/คน/วัน | 76/1,520/3 | 2112800 | 76/1,520/3 |  |  | 2112800 | [12 empty] | จังหวัด | 2112800
5. พัฒนาทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน |  |  |  |  | 31041000 |  | 0 | 2560900 | 18910200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4390000 | 2085900 |  | 0 | 0 | 3094000 |  | 31041000
| 5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ |  | ครั้ง/คน/วัน | 2/100/3 | 1321800 | 1/100/3 |  | 660900 | [5 empty] | 1/100/3 |  |  | 660900 |  |  |  |  | สสช. | 1321800
| 5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด |  | รุ่น/คน/วัน | 76/3,800/1 | 3205000 | 76/3,800/1 |  | 1900000 | [8 empty] | 1305000 |  |  |  |  | จังหวัด | 3205000
| 5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ |  | รุ่น/คน/วัน | 878/43,900/1 | 21950000 | 878/43,900/1 |  |  | 17560000 | [6 empty] | 4390000 | [5 empty] | อำเภอ | 21950000
| 5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรสตรีระดับภาคส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน |  | รุ่น/คน/วัน | 4/40/2 | 533600 | 4/40/2 |  |  | 413600 | [7 empty] | 120000 |  |  |  |  | จังหวัด | 533600
| 5.5 สร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชน |  | รุ่น/คน/วัน | 1/162/3 | 936600 | 1/162/3 |  |  | 936600 | [12 empty] | สสช. | 936600
| 5.6 ฝึกอบรมอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 |  | รุ่น/คน/วัน | 2/200/14 | 3094000 | [12 empty] | 2/200/14 |  |  | 3094000 | สสช. | 3094000
6. จัดทำสื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน |  |  | ประเภท | 8 | 4317100 |  |  |  | 1317100 |  |  |  | 300000 |  |  |  | 300000 |  |  |  | 2400000 | สสช. | 4317100
7. ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน |  |  | รุ่น/คน/วัน | 23,589/471,780/5 | 691157700 | 15,276/305,520/5 |  | 223793400 | 223793400 | 8,313/166,260/5 | 143570900 | 87786400 | 12213600 | [8 empty] | อำเภอ | 691157700
8. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน |  |  | รุ่น/คน/วัน | 2,360/47,200/2 | 8024000 | [8 empty] | 1,180/23,600/2 |  |  | 4012000 | 1,180/23,600/2 | 4012000 |  |  | อำเภอ | 8024000
9. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ |  |  | แห่ง | 878 | 43900000 | [8 empty] | 878 |  |  | 43900000 |  |  |  |  | อำเภอ | 43900000
10. เชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น |  |  |  |  | 5653800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 759000 |  | 0 | 0 | 4894800 |  | 5653800
| 10.1 เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |  | รุ่น/คน/วัน | 1/430/2 | 1679100 | [12 empty] | 1/430/2 |  |  | 1679100 | สสช. | 1679100
| 10.2 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 |  | แห่ง | 76 | 759000 | [8 empty] | 76 |  |  | 759000 |  |  |  |  | จังหวัด | 759000
| 10.3 มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2560 (กิจกรรมรับโล่) |  | รุ่น/คน/วัน | 1/442/3 | 3215700 | [12 empty] | 1/442/3 |  |  | 3215700 | สสช. | 3215700
11. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ |  |  |  |  | 5222300 |  | 0 | 89400 | 1014600 |  | 30800 | 68500 | 1166600 |  | 30900 | 380700 | 1014600 |  | 89400 | 1336800 | 0 |  | 5222300
| 11.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับเขต) |  | แห่ง | 18 | 244000 | 4 |  | 58500 |  | 5 |  | 68500 |  | 5 |  | 58500 |  | 4 | 58500 |  |  | สสช. | 244000
| 11.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ |  | แห่ง | 76 | 4210400 | 76 |  |  | 1014600 | 76 |  |  | 1166600 | 76 |  |  | 1014600 | 76 |  | 1014600 |  | จังหวัด | 4210400
(ระดับจังหวัด)
| 11.3 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐากรากและประชารัฐ |  | ครั้ง | 14 | 123500 | 4 |  | 30900 |  | 3 | 30800 |  |  | 4 | 30900 |  |  | 3 | 30900 |  |  | สสช. | 123500
| 11.4 การจัดการความรู้และสรุปบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ |  | ครั้ง | 4 | 644400 | [8 empty] | 2 |  | 322200 |  | 2 |  | 322200 |  | สสช. | 644400
ข้อมูล ณ วันที่ ...........