เลขที่โครงการ..................../256๓

ชื่อโครงการ	โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ...........................จังหวัดเชียงราย

............................................................................................................................................................................

๑. หลักการและเหตุผล :

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนชุมชนให้เข้มแข็งและมีธรรมาภิบาลรวมถึงการพัฒนาทุนชุมชนไปสู่การเป็นธุรกิจชุมชนเป็นการสร้างพลังชุมชนใช้พลังจากชุมชนนั่นเอง โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม เพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มนส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานราก และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลด  ความเหลื่อมล้ำในสังคม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนึกงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” งบประมาณ 13,320,000 บาท  (สิบสามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน 240 แห่ง ๆ ละ 55,500 บาท เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้ มีการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน              มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ตัวแทนครัวเรือนผู้มีหนี้สินหมู่บ้านละ 30 คน โดยครัวเรือนดังกล่าวต้องมีหนี้สินในกลุ่ม/กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของศูนย์จัดการ     กองทุนชุมชนเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 7,200 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ.......จึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้สิน   ของประชาชน

2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างวินัยทางการเงินแก่ครัวเรือนผู้มีหนี้สินเป้าหมาย

2.3 เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนผู้มีหนี้สินเป้าหมาย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนได้

๓. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

๓.๑  กรมฯ จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” พร้อมทะเบียนจัดสรรให้จังหวัด

3.2 จังหวัดดำเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มีผลการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เป็นการจัดระดับการพัฒนาของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 924 แห่ง ทั่วประเทศตามเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน 3 ด้าน 20 ตัวชี้วัด) ในระดับที่ 3 หากไม่มีให้คัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มีผลการจัดระดับการพัฒนาฯ ในระดับที่ 2 เป็นลำดับถัดไป

/3.3 จังหวัด/อำเภอ...

3.3 จังหวัด/อำเภอ กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯ พร้อมรายงานฐานข้อมูลศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้กรมฯ ทราบ

3.4 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดำเนินการสำรวจ/ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมด   ของกลุ่ม/กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน พร้อมจัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้ของคนในชุมชนเป็นรายครัวเรือน แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้และจัดประเภทลูกหนี้

3.5 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนร่วมกันคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 30 ครัวเรือน ลงทะเบียนรายครัวเรือน เข้าสู่กระบวนการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” โดยเป็นครัวเรือนที่ไม่ซ้ำกับครัวเรือนที่เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (ไม่ซ้ำกับครัวเรือนที่ปรับโครงสร้างหนี้ได้แล้ว) ในปีงบประมาณ 2560 – 2562

3.6 อำเภอร่วมกับคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดำเนินการเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้แก่ครัวเรือนผู้มีหนี้สินเป้าหมาย (ไม่ใช้งบประมาณ) ดังนี้

3.6.1 เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้สินของตนเอง เช่น การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การวิเคราะห์/วางแผนการใช้จ่าย        ทางการเงิน, ส่งเสริมการออม,การปรับพฤติกรรมทางการเงิน, การบริหารจัดการหนี้ (เทคนิคการลดหนี้,          การวางแผนบริหารจัดการหนี้) การเรียนรู้จากครัวเรือนต้นแบบลดหนี้/ปลดหนี้ และเข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้ตามแนวทางในหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.4/ว 0150 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน    ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

3.6.2 จัดทำแผนการส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยวิเคราะห์ตลาด/ศักยภาพ/ความต้องการในการประกอบอาชีพของครัวเรือนผู้มีหนี้สินเป้าหมาย ดำเนินการเป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ในรูปแบบ    “เงินทุนคืนกลุ่ม” (เอกสาร 1) ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถลดรายจ่ายและก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสมของภูมิสังคม (ตามภูมิประเทศ วิถีชีวิต ฯลฯ)

3.6.3 อำเภอเสนอโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพ พร้อมรายละเอียดแจ้งจังหวัดเพื่อขออนุมัติดำเนินการ ในวงเงินงบประมาณ แห่งละ 55,500 บาท

3.6.4 อำเภอร่วมกับคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนผู้มีหนี้สินเป้าหมาย

3.6.5 อำเภอบันทึกรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดังนี้

1) บันทึกข้อมูลในระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์

2) ส่งภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม และข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มอาชีพผ่านทางไลน์กลุ่มชื่อ “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปี 63 (240 แห่ง)” โดยแสกนคิวอาร์โค้ดที่แจ้ง

3.6.6 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมและสรุปผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมผลการประเมินและภาพกิจกรรม (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) บันทึกในระบบ Budget and Project Management (BPM) หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563

4. กลุ่มเป้าหมาย

ตัวแทนครัวเรือนผู้มีหนี้สินที่ได้รับการคัดเลือกและลงทะเบียนครัวเรือนกับคณะกรรมการ       ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  จำนวน 30 คน

5. งบประมาณ

จำนวน 55,500 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

/6. พื้นที่ดำเนินการ...

6. พื้นที่ดำเนินการ

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน.....................หมู่ที่............ตำบล.....................อำเภอ...................

จังหวัดเชียงราย

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ไตรมาส 3 - 4 (เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563)

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชน

9.2 ครัวเรือนเป้าหมายมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างวินัยทางการเงินแก่ครัวเรือนผู้มีหนี้สินเป้าหมาย

9.3 ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนได้

9. ตัวชี้วัดกิจกรรม

10.1 ร้อยละ 100 ของครัวเรือนเป้าหมายมีการบริหารจัดการเงินตามแผนการพัฒนาครัวเรือน

10.2 ร้อยละ 60 ของครัวเรือนเป้าหมายมีหนี้สินลดลง (จำนวน 18 ครัวเรือน)

10. ผู้เสนอโครงการ  โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

***ผู้รับผิดชอบงาน/ที่ได้รับมอบหมาย

(ลงชื่อ)

(                                )

11. ผู้เห็นชอบโครงการ  โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

(ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ

(                                )

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ.................

12. ผู้เห็นชอบโครงการ  โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

งบประมาณ   55,500 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)                              ผู้เห็นชอบโครงการ

(.............................................)

นายอำเภอ.....................

13. ผู้อนุมัติโครงการ โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

งบประมาณ   55,500 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)                              ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอุทัย  หอมนาน)

พัฒนาการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย